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第一部分   公开竞争性磋商公告

各潜在供应商：

重庆银行股份有限公司现就应用数据分析团队咨询项目进行竞争性磋商采购。现邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。
一、项目概况

1、项目名称：应用数据分析团队咨询项目
2、项目采购预算：50万元

3、服务内容：具体详见本项目《公开竞争性磋商文件》。

4、服务期限：自项目启动到项目结束，服务期限为1年。

5、服务地点：重庆银行。
    6、履约保证金：合同总金额的5%。
7、其他要求：

履约保证金在合同履行完毕后一次性退还（不计息）。如供应商在履约过程中，有违约情况发生，将扣除违约金后仅退还履约保证金余额。
二、供应商资格条件：具体详见本项目《公开竞争性磋商文件》。
三、获取磋商文件方式：在重庆银行官网（http://www.cqcbank.com/）获取采购文件。

四、响应文件提交信息

参与磋商单位须于2025年7月2日14 : 00～14 : 30时（北京时间）递交竞争性磋商响应文件。

磋商及递交地点：重庆市江北区江北城街道永平门街6号重庆银行28楼会议室

磋商开始时间：2025年7月2日14 : 30 时（北京时间）。竞争性磋商响应文件正本一份，副本一份，U盘一份。

五、联系事项
采购人：重庆银行股份有限公司
联系人：周老师

电  话：023-63367309
邮  箱：441616448@qq.com

地址：重庆市江北区江北城街道永平门街6号重庆银行股份有限公司

第二部分   磋商须知

项目名称

应用数据分析团队咨询项目

采购范围及服务内容

为推动我行数据分析师团队建设，拟通过“专项培训+实操竞赛+成果转化”的形式完成人才培养，需采购服务商配套提供集数据分析专题培训、数据分析大赛、应用成果转化为一体的专项服务。该服务事项的整体交付，包括以下三个方面：

一是专项培训，包括培训前的摸底准备、针对性课程设计开发、外部师资授课服务、现场培训活动运营、培训质量评估服务及必要的学习材料、物料等；

二是数据分析实操大赛，包括初赛及决赛赛前宣传预热、活动准备、赛前专项培训辅导、现场赛事活动运营及必要的赛事物料和舞台布置等；

三是成果转化，协助行方完成对分析成果的应用转化落地，包括完成应用需求梳理及数据分析产品的设计，通过数据门户等形式固化为数据报表、数据看板、数据分析产品等。

具体需采购的服务内容如下：

（一）培训前准备阶段

1.培训前摸底准备：协助调研、收集、梳理总行部室及机构的分析需求；提供银行同业典型的分析命题；结合调研及命题设计经验，协助完成行内基础数据的摸底和验证；协助在行内部署分析工具（如有）和分析环境。

（二）专项培训阶段

1.培训课程设计：结合行方需要，设计合理的培训课程体系，至少包含数据分析思维、数据分析技能、数据分析工具、银行场景案例分享、数据安全等方面课程；准备必要的培训物料（比如纸质培训资料、培训课件、宣传KT板等）。

2.讲师团队授课及指导服务：提供符合培训课程的讲师团队，至少一个主讲师，一个助教；提供导师服务，在集中现场培训阶段、训后作业，以及实操竞赛阶段，对培训实战中的小组学员进行一对一的指导，引导、辅助小组成员完成分析报告；完成2期5天的现场授课。

3.培训考核：设计培训考题，包含实操考核和笔试考核，完成对学员的考核评分。

4.培训结业及认证：提供培训结业、资质认证等服务，负责结业及认证证书的设计、制作等。

（三）初赛阶段

1.初赛前准备：协助行方完成赛事方案设计，提供顾问咨询服务；初赛宣传预热、制作宣传海报、梳理参赛报名信息等。

2.初赛阶段：提供专业咨询，协助行方设计初赛方案、制定评选标准，配合行方完成初赛作品评选。 

（四）决赛阶段

1.决赛前准备：提供决赛宣传预热、宣传海报、决赛开场视频，奖杯、奖励奖项设计等物料支持。

2.决赛前培训：提供参赛选手的赛前专项培训，从业务及技术层面辅导决赛选手提升决赛参赛作品质量。

3.决赛阶段：提供决赛专家点评服务，比赛现场支持1-2名专家评委；提供行内决赛场地的舞台搭建和布置等。

（五）分析应用成果转化

根据大赛情况，结合行内数据管理现状，协助行方完成对分析成果的应用转化落地，包括完成应用需求梳理及数据分析产品的设计，通过数据门户等形式固化为数据报表、数据看板、数据分析产品等。。

公开竞争性磋商供应商的资格

1、投标人提供营业执照复印件。

2、2022年4月1日至本招标文件发出日期间，投标人具有至少1个银行数据分析人才培训和数据分析大赛的案例或服务经验，包括独立的数据分析人才培训和数据分析大赛的项目或含有数据分析人才培训和数据分析大赛服务内容的项目。

【认定标准】：

（1）提供案例合同复印件并加盖投标人公章；合同复印件应至少包含合同首页、服务或产品内容页（须体现项目范围）以及甲乙双方盖章页。案例时间以合同签订时间为准。

（2）合同甲方须为：国内六大行（工、农、中、建、交或邮储）总行或其省级分行，或十二家全国股份制商业银行总行，或地区性商业银行（城商行、农商行或民营银行）总行。

（3）服务主合同须包含“数据分析”或“数据人才”或“数字人才培养（训）”或“数智人才培养（训）”或“数据分析课程”或“数据分析大赛”或“数据大赛”或“数据运营推广”等数据分析类人才培训和数据分析大赛的相关关键词，或由评委认定的其他符合数据分析人才培训和协助举办数据分析大赛目的的关键词。若案例中虽包含上述关键字，但评标委员会认定该案例与本项目无实质关联性，则视为无效案例，不予得分。

（4）分包、转包项目视为无效案例，不予认可。

（5）资格要求评审合格的案例可以继续纳入后续评分评审。

3、投标人须为本项目配备实施人员至少4人：至少1名项目经理、1名主讲讲师、1名助教和1名运营人员。其中：

（1）项目经理要求具有银行数据分析人才培训和数据分析大赛的案例或服务经验，案例数至少达到1个；

（2）主讲讲师要求具有银行数据分析人才培训课程设计及现场授课的经验，案例数至少达到1个；

（3）助教要求具有协助主讲教师完成银行数据分析人才现场课程培训的经验，案例数至少达到1个；

（4）运营人员要求具有数据分析人才培训和数据分析大赛的案例或服务经验，案例数至少达到1个。

【认定标准】：

（1）提供投标人为本项目配备的实施人员名单及名单中对应人员的个人简历表，格式自拟。

注： 个人简历表内容须包括但不限于：姓名、性别、年龄、学历（或学位）、专业、工作履历、职称（或资质），以及在本项目中拟担任的岗位角色、职责、拟承担的工作量等。

（2）个人简历中须包含实施人员从事准入条件中所要求的工作经验描述，包含“数据分析”或“数据人才”或“数字人才培养（训）”或“数智人才培养（训）”或“数据分析课程”或“数据分析大赛”或“数据大赛”或“数据运营推广”等数据分析类人才培训和数据分析大赛的相关关键词，或由评委认定的其他符合数据分析人才培训和协助举办数据分析大赛目的的关键词。若案例中虽包含上述关键字，但评标委员会认定该案例与本项目无实质关联性，则视为无效案例，不予得分。

（3）提供投标人为上述提供了个人简历表的现场实施人员缴纳的2024年11月-2025年4月连续6个月的养老保险缴费证明（若为集团公司或第三方人力外包服务机构代为缴纳的，还须同时提供相关关系证明）。

公开竞争性磋商文件的澄清和修改

供应商在获取公开竞争性磋商文件后，若对本公开竞争性磋商文件有疑问，请将疑问以以下①或②方式提交，提问截止时间为采购文件发出后2个工作日内。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本采购文件。一经进入公开竞争性磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解本采购文件所有条款内容并同意放弃不明及误解的权利。

①纸质版疑问文件（须加盖单位公章）递交至采购人（疑问提交时间以采购人收到的时间为准）；

②将疑问文件（须加盖单位公章）的扫描件和疑问文件（word版）以邮件形式发送至采购人指定邮箱441616448@qq.com（疑问提交时间以采购人收到邮件的时间为准）。同时，供应商须在发送疑问文件邮件之日起，在3个工作日内，将纸质版疑问文件（须加盖单位公章）送至或寄至采购人，地址详见公告。

注：1）疑问内容以加盖供应商单位公章的为准。2）若供应商在提问截止时间前未按以上①或②方式提交疑问文件，采购人有权不予受理该供应商疑问文件。

采购人对公开竞争性磋商供应商采购文件如有澄清或修改，将在重庆银行官网（http://www.cqcbank.com）通知所有参与公开竞争性磋商的供应商，修改内容将作为公开竞争性磋商供应商文件的组成部分。

公开竞争性磋商的响应文件

磋商供应商应当按照以下要求编制公开竞争性磋商响应文件，并对磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应。

1、响应文件组成

响应文件由以下部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照本文件第五部分“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订。

响应函

报价明细表

法人营业执照复印件（加盖鲜章）

法定代表人授权委托书（原件）

递交采购响应保证金的凭证复印件

供应商银行账户信息（加盖公章）

采购响应保证金退还信息表

技术商务偏差表

供应商的其他资料或承诺（如果有）

电子文档（包含盖章后的全套响应文件扫描件U盘1份，采用U盘作为载体，格式为PDF，电子文档仅作存档使用，不作为评审依据；文档应与纸质版响应文件一致，当电子介质的响应文件与纸质响应文件不一致时，以纸质响应文件为准）

公开竞争性磋商响应文件的数量、签署及装订要求

响应文件一式两份，一正一副。正本与副本不一致时，以正本为准。响应文件应装订成册，并编制页码，不得采用活页装订。响应文件应密封。响应文件袋上应注明项目名称、供应商名称、“响应文件”等字样。

本公开竞争性磋商文件提供有统一格式的，响应文件应按统一的格式制作，并在相应的位置签字或盖章。本公开竞争性磋商文件没有提供统一格式的，由磋商供应商自行确定格式填报。

供应商应保证响应文件中的相关证明资料清晰可辨，否则由此引起的后果由供应商自负。

报价及费用结算

报价及费用结算币种：人民币。

供应商应严格按照“响应文件格式”中的格式填写报价。

具体内容详见本文件第三部分《服务要求》。
付款方式：a.项目验收后30日内一次性付款。付款前供应商须提供相应金额的可全额抵扣的增值税专用发票。

b. 甲方核定乙方服务费用时，除合同金额外，还须参考培训服务质量评价平均分：

（1）平均分在90分（含）以上的，不扣款；

（2）平均分在85（含）-90分（不含）的，扣合同金额的3%；

（3）平均分在80（含）-85分（不含）的，扣合同金额的4%；

（4）平均分在80（不含）以下，扣合同金额的5%。 
采购响应保证金及费用

采购响应保证金：本次采购供应商应缴纳采购响应保证金（具体要求详见下文）。采购响应保证金在合同签订后5日内无息原路退还。

采购响应保证金的缴纳具体要求：

采购响应保证金金额：5094元。

采购响应保证金提交方式：以银行转账或银行电汇形式提交，供应商可任选一种。采购响应保证金的递交单位应与供应商的公章一致，采购响应保证金必须从供应商单位账户直接转（汇）入以下指定账户。递交保证金时应注明“××项目响应保证金”。

提交时间和方式：采购响应保证金必须从供应商单位银行账户直接转（汇）入以下指定银行账户，其转（汇）款到账截止时间为响应文件递交截止时间前24个小时，若本采购文件规定的响应文件递交截止时间顺延，则采购响应保证金到账截止时间相应顺延。
采购响应保证金指定账户：

提交户名：重庆银行股份有限公司
账号：020101040017909

开户行：重庆银行总行营业部

转账中如有疑问，请咨询廖老师 电话：023-63367349

退还中如有疑问，请咨询采购联系人 电话见采购邀请函

采购响应保证金有效期：90天。

特别提示：请供应商务必仔细阅读下列条款：

A．各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账、跨行转账或电汇等所需的时间。采购响应保证金未在到账截止时间前汇入采购文件指定账户的风险由供应商自行承担。

B.供应商应按采购文件的要求递交采购响应保证金，没有按时足额提交采购响应保证金或未从供应商银行账户提交采购响应保证金或采购响应保证金不是汇到上述指定账户的供应商递交的响应文件将视为不响应采购文件而予以拒绝。
磋商费用：无论磋商过程中的做法和结果如何,供应商须自行承担所有与磋商有关的全部费用。
递交公开竞争性磋商响应文件的时间及地点

详见本文件《公开竞争性磋商文件》第一部分。

公开竞争性磋商磋商及评审

磋商小组的组成

磋商小组将由相关技术、经济专家，共3人及以上的单数组成。

供应商须由法定代表人或其有效代理人（附授权委托书）参加磋商，随时对磋商小组的询问予以解答。

磋商程序

（1）初步评审

会议核验参加磋商的供应商的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验被授权代理人的授权委托书（原件），以确认其身份合法有效；

核验供应商的资格（按本文件第二部分《磋商须知》第三条）、磋商响应文件的签署、磋商响应文件的完整性。磋商响应文件有下列情况之一，其响应文件无效:

供应商提供的货物或服务不满足采购文件实质性要求的;

没有按时足额提交采购响应保证金或未从供应商银行账户提交采购响应保证金的（采购文件没有要求提交采购响应保证金的除外）；

未按照采购文件规定提供资格证明材料的；

《技术商务偏离表》中出现应答“负偏离”或出现应答内容经评审委员会认定为“负偏离”的；

报价高于项目限价或预算的；

其他不符合法律、规章、规范性文件和采购文件规定的。

核验供应商提供的相应的服务是否满足磋商文件明确的服务要求。

（2）磋商

磋商小组全体成员与供应商就服务内容、服务质量保证、实施进度、拟派人员情况、价格情况、售后服务及合同条款等进行磋商。

磋商小组对供应商磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的可以要求供应商以书面形式加以澄清、说明或纠正，并要求其授权代表签字确认。

采购人保留在正式的磋商中修改部分磋商条件的权利。公开竞争性磋商文件如有实质性变动的，须经磋商小组半数以上成员同意并签字确认后，由磋商小组以书面形式通知参加磋商的供应商，并要求其授权代表签字确认（如不签字确认即被认为拒绝修改并放弃磋商）。

（3）最终报价

供应商应根据采购文件、补遗书（若有）及相关书面通知在评审委员会规定的时间内提出有关书面建议，书面报出最终服务承诺和最终报价，供应商在磋商时作出的所有书面承诺及报价须由其法定代表人或授权代理人签字确认。原则上最终报价不能更改。在规定时间内未提交最终报价的供应商视为放弃最终报价，以其前一次报价为准。在磋商实质性内容不变的情况下，最终报价不能高于第一次报价，否则其报价将作为无效报价处理。所有供应商最终报价均高于采购预算价，导致采购人不能支付时，本次采购失败。

注意：在磋商过程中，供应商在最终报价环节若对总报价进行了下浮（和第一次报价相比），则最终的各项单价同比例下浮，在结算时按最终同比例下浮后的单价进行结算。

详细评审

本项目采用综合评分法评审。评审委员会对满足采购文件实质性要求的响应文件，按照规定的评分标准进行打分，并按各响应人总得分由高到低顺序推荐成交候选人。综合评分相等时，以总报价低的优先；总报价相等时，由评审委员会投票表决确定成交候选人排位顺序。该项目总分100分，其中价格部分30分，商务部分30分、技术部分40分。
	价格部分（30分）

	总报价（30分）
	1.评审基准价：即满足招标/磋商文件要求且报价最低的为报价评审基准价，其价格分为满分30分；

2.报价得分：其他有效最终总报价得分按照下列公式计算：

总报价得分=(评审基准价／投标或磋商报价)×30。计算结果保留小数点后两位，第三位四舍五入。

3.以上最终计算结果保留小数点后两位，第三位四舍五入，按插入法计算。

	商务部分（30分）

	业绩经验(20分)
	2022年4月1日至本招标文件发出日期间，投标人具有银行数据分析人才培训和数据分析大赛的案例或服务经验，计5分/个，累计最高20分；

【证明材料及认定标准】：

（1）提供案例合同复印件并加盖投标人公章；合同复印件应至少包含合同首页、服务或产品内容页（须体现项目范围）以及甲乙双方盖章页。案例时间以合同签订时间为准。

（2）合同甲方须为：国内六大行（工、农、中、建、交或邮储）总行或其省级分行，或十二家全国股份制商业银行总行，或地区性商业银行（城商行、农商行或民营银行）总行。

（3）服务主合同须包含“数据分析”或“数据人才”或“数字人才培养（训）”或“数智人才培养（训）”或“数据分析课程”或“数据分析大赛”或“数据大赛”或“数据运营推广”等数据分析类人才培训和数据分析大赛的相关关键词，或由评委认定的其他符合数据分析人才培训和协助举办数据分析大赛目的的关键词。若案例中虽包含上述关键字，但评标委员会认定该案例与本项目无实质关联性，则视为无效案例，不予得分。

（4）分包、转包项目视为无效案例，不予计分。

（5）资格要求评审合格的案例可以继续纳入本项评分评审。

（6）同一家银行/企业有多个有效案例的，不重复计算，只计一次得分。

	项目组人员项目经历和工作经验(10分)
	根据投标人为本项目配备的实施人员进行评分，标准如下：

1.项目经理（至少1人）评分要求（3分）

要求具有银行数据分析人才培训和数据分析大赛的案例或服务经验。依据参与项目数量进行计分，每有1个银行数据分析培训、大赛项目，得1分，累计最高得3分。

2. 主讲讲师（至少1人）评分要求（3分）

要求具有银行数据分析人才培训课程设计及现场授课的经验。依据参与项目数量进行计分，每有1个银行数据分析培训、大赛项目，得1分，累计最高得3分。

3.助教人员（至少1人）评分要求（2分）

要求具有协助主讲教师完成银行数据分析人才现场课程培训的经验。依据参与项目数量进行计分，每有1个银行数据分析培训、大赛项目，得1分，累计最高得2分。

4.运营人员（至少1人）评分要求（2分）

要求具有数据分析人才培训和数据分析大赛的案例或服务经验。依据参与项目数量进行计分，每有1个数据分析培训、大赛项目，得1分，累计最高得2分。

5.以上全部累计最高得10分。

【证明材料及认定标准】：

（1）提供上述全部人员名单及名单中对应人员的个人简历表，格式自拟。

注： 个人简历表内容须包括但不限于：姓名、性别、年龄、学历（或学位）、专业、工作履历、职称（或资质），以及在本项目中拟担任的岗位角色、职责、拟承担的工作量等。

（2）个人简历中须包含实施人员从事评分标准中所要求的工作经验描述，包含“数据分析”或“数据人才”或“数字人才培养（训）”或“数智人才培养（训）”或“数据分析课程”或“数据分析大赛”或“数据大赛”或“数据运营推广”等数据分析类人才培训和数据分析大赛的相关关键词，或由评委认定的其他符合数据分析人才培训和协助举办数据分析大赛目的的关键词。若案例中虽包含上述关键字，但评标委员会认定该案例与本项目无实质关联性，则视为无效案例，不予得分。

（3）提供投标人为上述人员缴纳的2024年11月-2025年4月连续6个月的养老保险缴费证明（若为集团公司或第三方人力外包服务机构代为缴纳的，还须同时提供相关关系证明）。

（4）项目经理、主讲讲师、助教和运营人员在资格要求评审合格的案例，均可继续纳入本项评分评审。

	技术部分（40分）

	整体服务方案20分
	对银行数据分析培训及大赛的服务体系、服务流程、关键环节、服务细节等有全面、深刻的理解，能够抓住培训及大赛的关键节点，形成服务方案。

优得16-20分，良得11-16（不含）分，一般得6-11（不含）分，较差得0-6（不含）分。

	人力、物力配置方案12分
	为实现服务方案，提供合理的人力、物力等资源配置，例如提供专家支持、本地人员支持、权威资格认证支持，以及为保证培训、大赛效果的定制物料支持等。

优得10-12分，良得7-10（不含）分，一般得4-7（不含）分，较差得0-4（不含）分。

	问题解决方案8分
	熟悉银行的内部管理流程，能够识别并预判项目推进过程中可能出现的各类问题，并提出合理的应对措施或解决方案。

优得7-8分，良得5-7（不含）分，一般得3-5（不含）分，较差得0-3（不含）分。


（5）确定成交供应商

1）磋商结束后，磋商小组形成书面的采购评审报告，确定成交供应商及成交价。

2）采购结果公告后，采购人有权通知成交候选人提交采购文件要求的所有复印件的相关原件进行复核。经采购人复核无误后，由采购人按采购文件相关规定确定成交供应商并发出成交通知书。成交候选人未能通过复核的，采购人有权取消其成交候选人资格，采购响应保证金不退还，重新组织采购。

3）如果成交供应商放弃成交或因不可抗力不能履行合同或不按照采购文件要求提交履约保证金（如果有）或不按照采购文件要求提交低价履约担保（如果有）或不按照采购文件要求参加相关测试或相关测试未通过（如果有）或未在收到采购人或采购代理机构通知其领取成交通知书的3个工作日内领取成交通知书或被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按以下程序依序确定成交供应商或重新组织采购。

磋商过程保密

磋商小组成员不得透露与磋商有关的供应商的技术资料、价格和其他信息。

在磋商期间，若供应商有企图影响采购人的任何活动，此将导致其磋商活动即时终止，由此而引发的一切法律后果将由其自行承担。

成交通知

评审委员会的评审结果报重庆银行有权审批部门审批后，即以书面形式向供应商发出成交通知书。成交通知书是供应商与我行签订合同的必要条件。

采购人无义务向供应商解释磋商失败原因，公开竞争性磋商响应文件概不退还（包括U盘）。
履约保证金

1、成交供应商应在签订合同前提交合同总金额5%的履约保证金。

2、履约保证金在合同履行完毕后一次性退还（不计息）。如供应商在履约过程中，有违约情况发生，将扣除违约金后仅退还履约保证金余额。
合同授予

供应商收到成交通知后10日内，应按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订书面的合同。

如供应商在规定的时间内拒签合同，则采购人将有权取消其成交资格，且两年内不得参与重庆银行的采购活动。同时给采购人造成损失的，采购人保留向其追偿损失的权利。

其他

凡参加本次磋商的供应商均被视为接受上述采购项目的磋商要求。

公开竞争性磋商响应文件从磋商之日起,其有效期为90个日历天。
第三部分   服务要求

服务内容：见第二部分。

服务期限：见第二部分。

服务地点：见第二部分。
四、对拟投入服务的人员配置、经验等方面的要求：投标人须为本项目配备实施人员至少4人：至少1名项目经理、1名主讲讲师、1名助教和1名运营人员。其中：

（1）项目经理要求具有银行数据分析人才培训和数据分析大赛的案例或服务经验，案例数至少达到1个；

（2）主讲讲师要求具有银行数据分析人才培训课程设计及现场授课的经验，案例数至少达到1个；

（3）助教要求具有协助主讲教师完成银行数据分析人才现场课程培训的经验，案例数至少达到1个；

（4）运营人员要求具有数据分析人才培训和数据分析大赛的案例或服务经验，案例数至少达到1个。

五、服务成果要求
1.项目交付物要求：

为满足数据分析培训及大赛的需求，服务公司需提交整个服务过程所涉及的产出物，包括但不限于《数据分析师培训方案》、《数据分析师大赛服务方案》、《数据分析典型案例》、《数据分析操作指引》，以及数据分析师专项培训课程资料（线上视频资料及线下培训课件）等。

2.服务成果要求：

协助行方完成数据分析的现场培训、分析比赛及成功转化，包括但不限于协助行方完成两期约5天的现场培训（覆盖约80人，至少50%人员通过数据分析资质认证），形成至少10个以上的优秀数据分析专题报告，举办数据分析大赛的初赛及决赛，依托大赛展示培训成果，协助行方转化至少5个可复用的数据分析应用场景，固化为行内数据分析应用产品。
六、服务质量及验收要求
1.乙方自入场后需完全配合甲方的工作进度及项目计划，以确保按时推进项目。

2.乙方保证其交付的项目成果符合招标文件要求：

（1）结合甲方实际需要，保质完成培训工作筹备及组织，合理规划设计培训课程体系，组建优质培训导师团队，确保培训效果；

（2）协助甲方完成分析大赛整体流程及方案的统筹规划，协调人力、物力保质完成初赛作品选拔、赛前专项辅导、赛事活动运营等事项，保障大赛顺利举行；

（3）配合甲方完成数据分析成果转化，提供专家咨询，转化至少5个可复用的数据分析应用场景为数据产品。

3.乙方应配合甲方对其服务效率、服务质量的考核验收工作。项目完结或服务期限届满（以先触发为准）后30个工作日内，甲方对乙方服务成果等组织完工验收，基础要求如下：

（1）完成整个服务过程所涉及的产出物交付，包括但不限于《数据分析师培训方案》、《数据分析师大赛服务方案》、《数据分析典型案例》、《数据分析操作指引》，以及数据分析师专项培训课程资料（线上视频资料及线下培训课件）等；

（2）培训服务质量评价，通过全部参训学员的满意度调查和评分，设置服务质量扣减项，按照服务评分的分值区间挂钩服务费用的支付金额。
七、售后服务要求：
项目验收后提供免费跟踪指导一年，免费期内的服务包括但不限于在原培训范围内提供及时、完善的后续指导、效果跟踪等。全面跟踪可复用数据分析应用产品的实施效果，提供持续改进的计划建议等。

履约保证金：合同总金额的5%。
报价要求：
1.本项目采购预算：50万元，投标人投标总报价不得超过该项目采购预算，否则作否决投标处理；

2. 该价格为包含可全额抵扣的增值税专用发票税金的最终价格，为包干价，包括完成项目所需的人工费、交通费、办公设施费、物料费、税费及其他相关费用等全部费用。

 合同条款（部分）

以下合同内容为部分条款，如与采购文件其他内容要求不一致的，以采购文件其他内容要求为准。

第四章 双方权利与义务
甲方权利与义务
4.1 甲方有权对项目服务活动进行管理，对乙方实施的服务工作进行监控和检查；
4.2 甲方有权要求乙方更换不合格的项目成员，项目成员是否合格的最终解释权归甲方所有；
4.3 甲方对乙方服务的工作态度、技术水平、工作成果进行监督和评估，以提高乙方的服务质量；
4.4 甲方向乙方提供完成本项目所需的环境，包括软硬件环境、工作场所等；
4.5 甲方向乙方提供并允许乙方为服务工作目的而使用双方商议确认的信息、数据、资料。
乙方权利与义务
5.1 乙方派出人员应遵守甲方有关制度、工作纪律和安全规定，乙方服务人员应在甲方规定的工作场地范围内工作。
5.2 乙方应就服务质量情况进行定期报告，甲方将视服务水平对项目进行绩效管理。
5.3 服务过程中，乙方不得因自身原因无故调换项目人员，以确保服务人力的长期性和稳定性。如服务人力不能胜任甲方所要求的服务工作，乙方有义务更换能够胜任的项目成员。
5.4 未经甲方同意，乙方不得将本合同约定服务分包、转包或变相转包。甲方可要求乙方提供其服务人员的入职证明以及服务人员的相关资质证明。
5.5 乙方应配合甲方对服务活动的绩效考核管理工作。
5.6 乙方应根据甲方要求在5个工作日内调换实施人员。
5.7乙方禁止以甲方的名义开展其他活动。
5.8 乙方应就服务工作和合同履行的其它相关事宜承担安全保障责任。因乙方故意、过失等原因延误甲方项目工作、违反安全操作规范、违背甲方相关项目管理要求，造成甲方经济损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
5.9 在履行合同期间，甲方对乙方现场服务人员严格管理，乙方应当按照甲方要求实行考勤登记制度。如因特殊原因请假，须向甲方说明原因并提交相应申请，待甲方批准后，方可请假，不能擅离职守。
5.10 乙方提供的服务应严格遵守消费者权益保护相关法律法规、监管规定的要求，乙方负有保护甲方客户个人金融信息的职责和保密义务，以保护甲方金融消费者合法权益。
第五部分  响应文件格式

响应函格式

响 应 函

（第    次）
致： 重庆银行股份有限公司：

根据贵方                      （项目名称）的采购文件，我公司正式授权下述签字人                 (姓名和职务)代表我方               （磋商供应商名称），提交下述文件正本1份，副本1份，电子文档1份，若本项目为线上评审，同时授权其电子邮箱（地址             ）发送磋商及报价资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

一、总报价详见报价明细表。该报价为完成本次所有服务的包干价。

二、我方完全理解并接受该项目采购文件所有要求。

三、我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

四、如果我方成交，我方将履行采购文件中规定的各项要求以及我方响应文件的各项承诺，按《民法典》、合同约定条款及相关法律法规承担我方责任。

五、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

六、本响应文件自磋商之日起90日历天内有效。

七、与本此采购有关的一切往来通讯请寄：

地   址：                       邮   编：                       

电   话：                       传   真：                      
供应商（盖章）：                                              

法人代表或授权代表（签字或盖章）：                 

年     月    日

报价明细表格式

报价明细表

（第   次）                                                                   
	项目名称：应用数据分析团队咨询项目          报价货币：人民币

	序号
	报价内容
	投标报价
	备注

	1
	应用数据分析团队咨询项目
	   万元
	

	投标总报价
	人民币小写
	

	
	人民币大写
	


项目预算总额：50万元，超此限价为无效报价。

供应商名称：                         法人代表或授权代理人：

                         （签字或盖章）

                            年    月    日

请供应商准备多张本空白表格，以便磋商时多轮报价。

营业执照复印件（加盖公章）

法定代表人授权委托书格式（原件）

法定代表人授权委托书

致：                                

    本授权书声明：注册于             （供应商住址）的        （供应商名称）法定代表人       （法定代表人姓名）代表本公司授权        （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称                  ，项目编号：         进行磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

    本授权书于     年   月   日签字生效，有效期为90天。在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。代理人无转委托权。特此声明。

   供应商（盖章）：

法定代表人签字或盖章：                 被授权人签字或盖章：

      年     月     日                             年    月     日


递交采购响应保证金的凭证复印件

供应商银行账户信息（加盖公章）

七、采购响应保证金退还信息表
	名称
	内容
	备注

	单位名称：
	
	必须与供应商单位名称一致

	账户开户银行：
	
	与递交采购响应保证金账户一致

	银行账户账号：
	
	与递交采购响应保证金账户一致

	单位地址：
	
	

	联系人：
	
	

	联系手机：
	
	

	邮箱：
	
	



八、技术商务偏离表格式

技术商务偏离表
采购项目名称：应用数据分析团队咨询项目  

	序号
	采购项目技术/商务要求
	偏离情况
	如有偏离，请在此备注偏离内容

	1
	供应商资质条件、能力和信誉要求
	按磋商文件要求执行
	
	

	2
	服务内容
	按磋商文件要求执行
	
	

	3
	服务期限
	按磋商文件要求执行
	
	

	4
	服务地点
	按磋商文件第三部分   服务要求执行
	
	

	5
	对拟投入服务的人员配置、经验等方面的要求
	按磋商文件第三部分   服务要求执行
	
	

	6
	服务成果要求
	按磋商文件第三部分   服务要求执行
	
	

	7
	服务质量及验收要求
	按磋商文件第三部分   服务要求执行
	
	

	8
	售后服务要求
	按磋商文件第三部分   服务要求执行
	
	

	9
	报价要求
	按磋商文件第三部分   服务要求执行
	
	

	10
	付款方式
	按磋商文件要求执行
	
	

	11
	其他要求
	按磋商文件第三部分   服务要求执行
	
	

	12
	履约保证金
	按磋商文件第三部分   服务要求执行
	
	

	13
	采购响应保证金
	按磋商文件要求执行
	
	

	…
	…
	…
	
	


注：1、请各供应商仔细阅读采购文件相关条款，供应商对采购文件要求进行响应后，采购人在后期合同签订和项目实施过程中将按照采购文件要求执行，不再做出调整。

2、根据响应文件情况在“偏离情况”项填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

3、该表可扩展。

供应商（盖章）：

法人代表或授权代理人：（盖章或签字）
                                           年  月  日
供应商的其他资料或承诺（如果有）

承诺函

重庆银行股份有限公司：

............。

供应商（盖章）：

法人代表或授权代理人：（盖章或签字）
                                           年  月  日
十、电子文档（包含全套响应文件资料的U盘）

附件：本项目团队成员表
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	出生年月
	学历
	拟在本项目

任职
	行业
工作年限（年）
	职称/专业资格证书         （如果有）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	项目经理
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：请供应商根据实际情况如实填写上述内容，可在此表基础上扩展并自行添加其他相关内容。
我公司承诺以上内容信息都是真实、可靠的。在评标及后续工作中若发现相关信息的真实性、可靠性存在弄虚作假等行为，招标人有权取消我司中标资格并不予退还我司投标保证金（或履约保证金），我司愿赔偿相应损失并承担一切责任。
供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人：      （盖章或签字）
年  月  日
被授权人身份证双面复印件





法定代表人身份证双面复印件










